ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ»

# 1. О проекте

### Направление, которому соответствует деятельность по проекту:

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

### Название проекта:

Комплексный семейный центр «Территория семьи»

### Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

В рамках реализации проекта планируется поэтапное создание на территории Перми комплексного семейного центра «Территория семьи», работающего по принципу «единого окна». В центре смогут получать помощь семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, замещающие семьи. В отличие от существующей государственной поддержки семьи, выявление происходит по самообращению граждан на базе существующего проекта "Социальный склад", куда ежемесячно обращается не менее 100 семей. Проект хорошо известен в крае, информация распространяется в отделениях соцзащиты, женских консультациях. Часть семей приходит по направлению КДН. Замещающие семьи направляет центр помощи детям и СРЦН. На сегодня есть острая необходимость расширения спектра услуг и социальной работы для этих семей. Услугами центра за время реализации проекта воспользуется не менее 1400 семей. Планируется проведение 26 семейных клубов. Комнатой кратковременного пребывания воспользуется не менее 100 детей. Услугами службы сопровождения - не менее 70 семей. На базе центра будут предоставляться срочные социальные услуги (передача продуктов, одежды, обуви и иных предметов первой необходимости, консультации по мерам соцподдержки, юриста, психолога). Социальное сопровождение семей, работа со случаем. Семейные клубы, как форма решения проблем семей за счет обмена опытом. Комната кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. Возможность оставить ребенка до 4 часов при отсутствии путевки в ДДУ и при необходимости посещения родителем судебного заседания, мед учреждения и т.п., а также для родителей, посещающих семейные клубы при прочих непредвиденных обстоятельствах. В рамках проекта будут проведены круглые столы по вопросам межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, а также семинары для специалистов сферы профилактики социального сиротства. Благодаря работе центра и семейно-ориентированного подхода к работе с семьей и технологиям раннего выявления детского и семейного неблагополучия, работе со случаем в рамках межведомственного взаимодействия и по самообращению граждан удастся сократить количество семей в социально опасном положении, а значит, сократить расходы на реабилитацию таких семей. Уменьшить количество детей, попадающих в сиротские учреждения. Семейные клубы и своевременная поддержка замещающих семей позволят сократить количество возвратов детей. В целом работа центра позволит укрепить институт семьи в городе Перми и качество проживания ребенка в семье.

### География проекта:

Пермский край, г. Пермь

### Дата начала реализации проекта:

01.09.2017

### Дата окончания реализации проекта:

28.11.2018

### Обоснование социальной значимости проекта:

В соответствии с Указом президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы» в целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в РФ, а также с долгосрочными целями и приоритетами стратегии социально- экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 №3046, одним из основных направлений социально-экономического развития Пермского края является «Социальная политика» и развитие негосударственного сектора в социальной сфере. Одной из ключевых задач «Социальной политики» в регионе является повышение социального благополучия семей с детьми. При этом Пермский край занимает лидирующие позиции по уровню бедности в сравнении с регионами-конкурентами. Это один из факторов появления большого количества семей в социально-опасном положении. В регионе слабо развита система раннего выявления семейного неблагополучия, существует дефицит поддержки родителей замещающих семей. По данным Уполномоченного по правам человека в Пермском крае на региональном уровне показатель «доля детей-сирот в общей доле детского населения» выше общероссийского — 3,2%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. По данным Мин. соц. развития Пермского края на 2015 год на территории г.Перми порядка 1400 детей проживают в семьях, находящихся в СОП. Статистика семей, находящихся на более ранних стадиях кризиса, не ведется. На сегодняшний день в Пермском крае приняты нормативные акты, регулирующие правовые и организационные основы в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия, а также в сфере профилактики социального сиротства: основные задачи направлены на выявление и работу с детьми и семьями группы риска социально-опасного положения, однако, не уделяется должного внимания работе с семьями, которые не относятся к неблагополучным на данный момент, но могут попасть в группу риска в будущем. На территории края работают ряд некоммерческих организаций, которые помогают семьям в трудной жизненной ситуации, но, как правило, их сфера деятельности ограничена конкретными целевыми аудиториями (многодетные, семьи с детьми с ОВЗ, и т.п.), кроме того, на базе организаций нет возможностей для осуществления именно комплексной помощи, начиная от срочной – предоставления необходимых вещей, до помощи специалистов психологов и сопровождения семьи. Также в крае отсутствует система оказания бесплатной психологической помощи.

### Целевые группы проекта:

Семьи в трудной жизненной ситуации, замещающие семьи.

### Цели проекта:

*Цель №1:*

Создания комплексного семейного центра для оказания всесторонней помощи и поддержки семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, замещающим семьям.

### Задачи проекта:

*Задача №1:*

Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство)

*Задача №2:*

Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей.

*Задача №3:*

Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей.

*Задача №4:*

Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра.

*Задача №5:*

Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей.

*Задача №6:*

Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта.

### Партнёры проекта:

*Медиа журнал "Звезда":*

Информационная

*Государственное Казенное учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми :*

Консультационная

*Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми:*

Организационная

*Фонд профилактики социального сиротства:*

Консультационная

### Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Информационное сопровождение проекта будет проводиться путем размещения публикаций (не менее 2 раз в неделю) на сайте организации (средняя посещаемость – 40-50 человек в день), в группе Вконтакте (2317 участников, средняя посещаемость – 50 человек в день), в сообществе Фейсбук (180 подписчиков). Для освещения ключевых мероприятий проекта в местные СМИ будут разосланы пресс- и пост-релизы, а также сообщения об основных этапах реализации проекта будут размещены на сайте Агентства социальной информации.

### Количественные результаты:

*количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:*

1400

*количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе:*

520

*Количество человек, получивших психологическую помощь на безвозмездной основе:*

520

*Количество детей, воспользовавшихся услугами комнаты кратковременного пребывания на безвозмездной основе:*

100

*Количество семей, посетивших семейные клубы на безвозмездной основе:*

100

*Количество семей на сопровождении службы сопровождения кризисных семей:*

70

*Количество семей на сопровождении службы сопровождения замещающих семей:*

50

*количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:*

2000

### Качественные результаты:

Благодаря работе центра и семейно-ориентированного подхода работы с семьей, технологии

раннего выявления детского и семейного неблагополучия, работы со случаем в рамках межведомственного взаимодействия по самообращению граждан удастся сократить количество семей в социально опасном положении, а значит, сократить расходы на реабилитацию таких семей. Это приведет к непосредственному уменьшением проблем в сфере профилактики социального сиротства. Уменьшит количество детей, попадающих в сиротские учреждения. Семейные клубы и своевременная поддержка замещающих семей позволят сократить количество возвратов детей.

Комплексный подход в работе с семьей позволит семьям эффективно решать проблемы за счет приобретения новых навыков и повышения уровня родительской компетенции. В целом работа центра позволит укрепить институт семьи в городе Перми и качество проживания ребенка в семье.

### Дальнейшее развитие проекта:

Развитие проекта планируется за счет присоединения к проекту новых модулей и развития существующего: • Кризисная квартира - обеспечение возможности временного проживания мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, не имеющих собственного жилья и возможности его найма (цель: решение жилищной и иных проблем семьи, приведших её к данной ситуации). • Досуговый центр – организация досуга для семей, прошедших/проходящих реабилитационные мероприятия. При достаточном финансовом обеспечении возможно открытие филиалов проекта

«Социальный склад» в разных районах города, трансляция опыта в другие муниципалитеты и регионы России. Развитие направление платных услуг для семей группы «норма».

### Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Дальнейшая реализация проекта планируется за счет привлечения частных пожертвований, проведения фандрайзинговых мероприятий, привлечения средств бюджета различных уровней путем участия в конкурсах для НКО, привлечения соц. ответственного бизнеса. Финансирование проекта возможно также за счет развития направления платных услуг, получения компенсации за оказание соц. услуг в рамках ФЗ №442-ФЗ (Организация с 11.2016 года стоит в реестре поставщиков соц. услуг) привлечения средств частных фондов.

# 2. Руководитель проекта

### ФИО руководителя проекта:

Зуева Анна Николаевна

### Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

Президент

### Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в коллегиальных органах и т.п.):

Член консультативного совета следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по вопросам оказания помощи детям –сиротам, оставшимся без попечения родителей. Член Комиссии по делам несовершеннолетних в Свердловском районе города Перми.

### Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 919 493-99-21

### Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 919 493-99-21

### Электронная почта руководителя проекта:

azueva@semya59.ru

### Образование руководителя проекта:

более одного высшего

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

Инженер по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

*Образовательная организация:*

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный университет»

*Год поступления:*

2004

*Год окончания:*

2009

*Специальность:*

Бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция

*Образовательная организация:*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

*Год поступления:*

2013

*Год окончания:*

2015

*Специальность:*

Московский институт психоанализа

*Образовательная организация:*

Магистерская программа "Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами"

*Год поступления:*

2016

*Год окончания:*

По текущий день

### Опыт работы руководителя проекта:

*Должность:*

Стараший лейтенант внутренней службы

*Организация:*

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю

*Год начала работы:*

2006

*Год окончания работы:*

2014

*Должность:*

Президент

*Организация:*

ПРОО "Территория семьи"

*Год начала работы:*

2015

*Год окончания работы:*

По текущий день

### Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

*Роль в проекте:*

Руководитель проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Наставник" - проект направлен на социализацию детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта были обучены волонтеры -наставники, которые в дальнейшем курировали детей проживающих с детских домах. В рамках проекта были проходили мероприятия "живая библиотека", "сказки на ночь", "спортивные мероприятия". Всего в проекте участие приняло 50 волонтеров и 100 детей.

*Год начала проекта:*

2013

*Год окончания проекта:*

2015

*Роль в проекте:*

Руководитель проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Ярмарка увлечений" в рамках проекта профессиональные педагоги (преподаватель игры на гитаре, вокала, йоги, танцев, борьбы). Проводили для ребят на базе детского дома занятия, устраивали концерты, записывали песни, участвовали в различных соревнованиях. Все преподаватели работали на условиях pro-bono. Всего в проекте приняло участие 15 педагогов и 150 детей.

*Год начала проекта:*

2014

*Год окончания проекта:*

2015

*Роль в проекте:*

Руководитель проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Социальный склад" Проект направлен на материальную поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А также оказание срочного психологического и юридического консультирования. Основная цель проекта выявление раннего семейного неблагополучия. консультирование

*Год начала проекта:*

2015

*Год окончания проекта:*

По текущий день

*Роль в проекте:*

Координатор проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

Бессмертный полк (Пермь)

*Год начала проекта:*

2016

*Год окончания проекта:*

2016

*Роль в проекте:*

Координатор проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Возраст счастья" Для пенсионеров, инвалидов и людей временно пребывающих в центре социальной адаптации по адресу города Перми был сделан ремонт столовой и обеспечение

необходимым оборудованием, создание спортивной площадки с беседкой на территории центра. Проект призван донести информацию до людей старшего возраста о возможностях, которые открываются для них в организациях нашего города. В рамках проекта был снят и распространен социальный ролик для ТВ и сети интернет, сделано тематическое Граффити на соответствующую тематику, проведены Флеш-мобы, признанные обратить внимание на своих близких старшего возраста, услышать их, поддержать, позаботиться.

*Год начала проекта:*

2016

*Год окончания проекта:*

2016

### Примечания:

Член рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае по проведению всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

# 3. Команда проекта

### ФИО члена команды:

Ефимова Любовь Анатольевна

### Должность или роль в заявленном проекте:

Координатор службы сопровождения приемных семей

### Образование:

высшее

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

гражданское право. юридический факультет

*Образовательная организация:*

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права

*Год поступления:*

1998

*Год окончания:*

2004

*Специальность:*

Воспитание детей-сирот

*Образовательная организация:*

Краевое государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Перми

*Год поступления:*2014

*Год окончания:*

2015

*Специальность:*

проблемы подростков в современном мире

*Образовательная организация:*

Краевое государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Перми

*Год поступления:*

2017

*Год окончания:*

2017

*Специальность:*

Правополушарное рисование

*Образовательная организация:*

Мастерская "Танец красок" города Перми

*Год поступления:*

2017

*Год окончания:*

2017

*Специальность:*

Мастер Рейки 1 ступени (нетрадиционная медицина Рейки — вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого «исцеления путем прикасания ладонями») *Образовательная организация:*

Школа Со-творчества "Душа Мира" города Перми

*Год поступления:*

2016

*Год окончания:*

2016

### Опыт работы :

*Должность:*

Психолог-переговорщик

*Организация:*

Агентство недвижимости "Центр"

*Год начала работы:*

2016

*Год окончания работы:*

2017

*Должность:*

Финансовый консультант

*Организация:*

ЗАО "МетЛайф" *Год начала работы:* 2012

*Год окончания работы:*

2016

*Должность:*

Бизнес-тренер

*Организация:*

ЗАО "Тиенис"

*Год начала работы:*

2008

*Год окончания работы:*

2011

*Должность:*

Начальник юридического отдела

*Организация:*

ООО "Уралстройпрогресс"

*Год начала работы:*

2006

*Год окончания работы:*

2007

*Должность:*

Юрист

*Организация:*

Пермская таможня

*Год начала работы:*

2002

*Год окончания работы:*

2006

*Должность:*

координатор проектов

*Организация:*

Мастерская "социальных проектов"

*Год начала работы:*

2017

*Год окончания работы:*

2017

### Опыт реализации социально значимых проектов:

*Роль в проекте:*

Автор идеи и руководитель. Создание единой площадки для взаимодействия многодетных семей, строительных организаций и органов власти

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Большой семье - дом на своей земле", строительный форум для многодетных семей

*Год начала проекта:*

2017

*Год окончания проекта:*

2017

### Примечания:

Является приемным родителем двоих детей, успешный опыт в преодолении трудностей,

возникающих у родителей и детей из замещающих семей.

### ФИО члена команды:

Рыбкина Людмила Ивановна

### Должность или роль в заявленном проекте:

Психологическое сопровождение проекта, курирование работы комнаты кратковременного пребывания

### Образование:

высшее

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

психолог. преподаватель психологии

*Образовательная организация:*

Пермский государственный педагогический университет

*Год поступления:*

1995

*Год окончания:*

1999

*Специальность:*

курсы: комплексная реабилитация детей с особыми нуждами

*Образовательная организация:*

Пермский государственный педагогический университет. Факультет психологии по переподготовке и повышению квалификации института непрерывного образования

*Год поступления:*

2000

*Год окончания:*

2000

*Специальность:*

современная диагностическая работа с детьми с отклонениями в развитии

*Образовательная организация:*

Пермский государственный педагогический университет. Факультет психологии по переподготовке и повышению квалификации института непрерывного образования

*Год поступления:*

2000

*Год окончания:*

2000

*Специальность:*

основы детской нейропсихологии. Диагностика и коррекция нарушений психического развития детей

*Образовательная организация:*

Пермский государственный педагогический университет. Факультет психологии по переподготовке и повышению квалификации института непрерывного образования

*Год поступления:*

2000

*Год окончания:*

2000

*Специальность:*

Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ инфекций"

*Образовательная организация:*

Пермский государственный педагогический университет. Факультет психологии по переподготовке и повышению квалификации института непрерывного образования

*Год поступления:*

2004

*Год окончания:*

2004

### Опыт работы :

*Должность:*

координатор проектов

*Организация:*

РОО "Многодетные Пермского края"

*Год начала работы:*

2012

*Год окончания работы:*

2017

### Опыт реализации социально значимых проектов:

*Роль в проекте:*

Координатор проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

Форум многодетных родителей «Большой семье - дом на своей земле»

*Год начала проекта:*

2013

*Год окончания проекта:*

2013

*Роль в проекте:*

Координатор проекта. Встреча многодетных семей и представителей Администрации Пермского края, г. Перми, Пермского муниципального района на земельных участках, предлагаемых для выдачи многодетным семьям

*Наименование и краткое описание проекта:*

Праздник «Большой семье - дом на своей земле»

*Год начала проекта:*

2013

*Год окончания проекта:*

2013

*Роль в проекте:*

Координатор проекта. Проведено 10 мероприятий - ярмарки строительных организаций на жеребьевках по выдаче земельных участков, организация консультаций многодетных родителей при выдаче приказов о предоставлении земельных участков, выпуск информационной брошюры, проведение субботника по уборке территории на выданных земельных участках

*Наименование и краткое описание проекта:*

Мы землевладельцы-2013

*Год начала проекта:*

2013

*Год окончания проекта:*

2013

*Роль в проекте:*

Координатор проекта. Укрепление в сознании общества семейных ценностей, признание материнства, как важного приоритета

*Наименование и краткое описание проекта:*

День матери у многодетных семей

*Год начала проекта:*

2013

*Год окончания проекта:*

2013

*Роль в проекте:*

Координатор проекта. Укрепление в сознании общества семейных ценностей, ценности здорового образа жизни, организация семейного активного отдыха

*Наименование и краткое описание проекта:*

Многодетная спартакиада

*Год начала проекта:*

2014

*Год окончания проекта:*

2014

### ФИО члена команды:

Михайлова Ирина Вячеславовна

### Должность или роль в заявленном проекте:

юридическое сопровождение проекта, фандрайзинг

### Образование:

высшее

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

юрист

*Образовательная организация:*

Московская академия экономики и права (институт)

*Год поступления:*

1993

*Год окончания:*

1998

### Опыт работы :

*Должность:*

Индивидуальная предпринимательская деятельность

*Организация:*

ИП Михайлова Ирина Вячеславовна

*Год начала работы:*

2007

*Год окончания работы:*

По текущий день

*Должность:*

юрисконсульт

*Организация:*

ООО "Скайс"

*Год начала работы:*

2006

*Год окончания работы:*

2007

*Должность:*

ведущий юрисконсульт

*Организация:*

ООО "Пермская топливно-энергетическая компания"

*Год начала работы:*

2005

*Год окончания работы:*

2006

*Должность:*

юрист, начальник юридического отдела

*Организация:*

ОАО "Пермский мукомольный завод"

*Год начала работы:*

2001

*Год окончания работы:*

2005

*Должность:*

юрисконсульт

*Организация:*

ЗАО "Арикон", г.Москва

*Год начала работы:*

1996

*Год окончания работы:*

1998

### Опыт реализации социально значимых проектов:

*Роль в проекте:*

Автор идеи и руководитель проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Благотворительный форум ПермьЗОЖ", серия мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и сбор денежных средств (плата за участие, спонсорские взносы) на благотворительные цели.

*Год начала проекта:*

2016

*Год окончания проекта:*

2016

*Роль в проекте:*

Автор идеи и руководитель проекта

*Наименование и краткое описание проекта:*

"Миллион километров добра", благотворительный проект, направленный на вовлечение в регулярные занятия любительским бегом и сбор денежных средств (спонсорские взносы, реализация сувенирной продукции) для осуществления уставной деятельности ПРОО "Территория семьи"

*Год начала проекта:*

2017

*Год окончания проекта:*

По текущий день

### ФИО члена команды:

Костарева Наталья Алексеевна

### Должность или роль в заявленном проекте:

куратор социального склада, координация срочной социальной помощи.

### Образование:

среднее профессиональное

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

товаровед непродовольственных товаров

*Образовательная организация:*

Пермский институт Московского государственного университета коммерции

*Год поступления:*

1998

*Год окончания:*

2000

### Опыт работы :

*Должность:*

Менеджер отдела продаж

*Организация:*

ООО "Телекомплюс" *Год начала работы:* 2005

*Год окончания работы:*

2010

*Должность:*

Менеджер отдела продаж

*Организация:*

ООО "Электромакс" *Год начала работы:* 2012

*Год окончания работы:*

2015

*Должность:*

социальный работник

*Организация:*

ПРОО "Территория семьи"

*Год начала работы:*

2015

*Год окончания работы:*

По текущий день

### Опыт реализации социально значимых проектов:

*Роль в проекте:*

Координация мероприятий по сбору продуктов, одежды и других ресурсов

*Наименование и краткое описание проекта:*

Социальный склад

*Год начала проекта:*

2015

*Год окончания проекта:*

По текущий день

### ФИО члена команды:

Попова Ирина Александровна

### Должность или роль в заявленном проекте:

Координатор службы сопровождения кризисных семей

### Образование:

среднее профессиональное

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

швея верхней одежды *Образовательная организация:* ГПТУ №54

*Год поступления:*

1989

*Год окончания:*

1992

### Опыт работы :

*Должность:*

специалист по развитию страховых услуг

*Организация:*

ОАО ск "Молодежь с миссией"

*Год начала работы:*

2012

*Год окончания работы:*

2015

### Опыт реализации социально значимых проектов:

*Роль в проекте:*

волонтер (работа с трудными подростками, детьми-инвалидами, бездомными)

*Наименование и краткое описание проекта:*

МсМ "Молодежь с миссией"

*Год начала проекта:*

2012

*Год окончания проекта:*

2015

*Роль в проекте:*

волонтер (психологическая, вещевая помощь беженцам Украины)

*Наименование и краткое описание проекта:*

ГАУ "Пермский социальный краевой фонд"

*Год начала проекта:*

2014

*Год окончания проекта:*

2015

*Роль в проекте:*

специалист по работе с приемными семьями, специалист по работе с профилактикой отказов от новорожденных, специалист по организации групп поддержки для родителей, куратор кризисных семей

*Наименование и краткое описание проекта:*

ПРОО "Территория семьи"

*Год начала проекта:*

2015

*Год окончания проекта:*

2017

### Примечания:

Не заполнено

### ФИО члена команды:

Лепишева Светлана Геннадьевна

### Должность или роль в заявленном проекте:

PR сопровождение проекта

### Образование:

высшее

### Образовательные организации и специальности:

*Специальность:*

Журналист

*Образовательная организация:*

Пермский государственный национальный исследовательский университет

*Год поступления:*

2001

*Год окончания:*

2006

### Опыт работы :

*Должность:*

волонтер

*Организация:*

ПРОО "Территория семьи"

*Год начала работы:*

2016

*Год окончания работы:*

По текущий день

*Должность:*

PR-менеджер

*Организация:*

ГП "Тенториум"

*Год начала работы:*

2014

*Год окончания работы:*

2015

*Должность:*

копирайтер

*Организация:*

ВЦ "Пермская ярмрка"

*Год начала работы:*

2010

*Год окончания работы:*

2011

*Должность:*

журналист

*Организация:*

59.ru

*Год начала работы:*

2007

*Год окончания работы:*

2008

*Должность:*

журналист

*Организация:*

Business-class

*Год начала работы:*

2005

*Год окончания работы:*

2006

### Опыт реализации социально значимых проектов:

Без опыта

# 4. Сведения об организации, реализующей проект

### ОГРН:

1165958071421

### ИНН:

5908072070

### КПП:

590801001

### Полное наименование организации:

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗАЩИТУ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ"

### Сокращенное наименование организации:

ПРОО "ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ"

### Адрес (место нахождения) организации:

614023, г Пермь, ул Светлогорская, д 17, кв 30

### Фактическое место нахождения организации:

614107, г Пермь, ул Уральская, д 63 \*

**\*С марта 2018 года деятельность осуществляется по адресу г.Пермь, ул.Елькина, 45**

### Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

614023, г Пермь, ул Светлогорская, д 17, кв 30

### Основные виды деятельности организации:

*Вид деятельности:*

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

### Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

*Группа:*

Семьи с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации

*Группа:*

Дети и подростки

*Группа:*

Женщины

### География организации:

Пермский край, г. Пермь

### Контактный телефон организации:

+7 919 493-99-21

### Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

azueva@semya59.ru

### 13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

info@semya59.ru

### Организация в сети Интернет:

* 1. *Веб-сайт:*

<http://semya59.ru/>

* 1. *Группы в соц. сетях:*

https://vk.com/semya59ru, [https://www.facebook.com/semya59ru](http://www.facebook.com/semya59ru)

### ФИО руководителя организации:

Зуева Анна Николаевна

### Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

### 15.2. Должность руководителя организации:

Президент

### Информация о наличии коллегиального органа управления:

Отсутсвует

### Главный бухгалтер:

ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера организации

### ФИО главного бухгалтера:

Щелокова Светлана Игоревна

### Учредители организации-заявителя:

* 1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

### Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

### Доходы организации за предыдущий год:

*президентские гранты:*

0,00

*гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):*

11 000,00

*взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:*

286 000,00

*вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:*

396 962,00

*гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:*

0,00

*средства, полученные из федерального бюджета:*

0,00

*средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:*

200 000,00

*средства, полученные из местных бюджетов:*

149 848,00

*доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:*

0,00

*внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):*

0,00

*прочие доходы:*

0,00

### Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

1 131 257,00

### Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица:

815

### Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

*Дата начала:*

23.08.2013

*Дата окончания:*

22.12.2013

*Название проекта:*

Помогать просто!

*Объем финансирования:*

20 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Помощь семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная помощь 15 семьям- (оказана помощь: вещами, продуктовыми наборами, средствами гигиены, строительными материалами)

*Дата начала:*

22.11.2013

*Дата окончания:*

17.12.2013

*Название проекта:*

Династия

*Объем финансирования:*

10 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Совместное мероприятие с ГУ МВД по Пермскому краю. Мероприятия для поощрения семей сотрудников МВД с целью отметить семьи, члены которых являются надежным тылом друг для друга не только дома, но и на работе. В мероприятии приняло участие 30 семей.

*Дата начала:*

23.12.2013

*Дата окончания:*

22.12.2017

*Название проекта:*

Помогать просто!

*Объем финансирования:*

75 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Помощь семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная помощь 50 семьям (оказана помощь: вещами, продуктовыми наборами, средствами гигиены, строительными материалами) .

*Дата начала:*

23.05.2014

*Дата окончания:*

22.12.2014

*Название проекта:*

Да здравствует семья!

*Объем финансирования:*

262 191,00

*Источники финансирования:*

субсидия (грант) из местного бюджета

*Основные результаты:*

Проект по размещению социальной рекламы на тематику семейных ценностей. Размещение стикеров в 305 автобусах г. Перми. Проведен опрос по эффективности проекта среди жителей Перми . 81% ответил, что относится положительно к размещению социальной рекламы в общественном транспорте. На вопрос почерпнули ли вы полезную информацию, «да» ответили 52% опрошенных.

*Дата начала:*

03.07.2014

*Дата окончания:*

03.07.2014

*Название проекта:*

Благотворительный фотокросс

*Объем финансирования:*

3 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Благотворительный фотокросс проводился для семей г. Перми как формы активного летнего досуга для всей семьи и сбора средств для приобретения лекарств тяжелобольному ребенку. В фотокроссе приняли участие порядка 35 семей.

*Дата начала:*

22.09.2014

*Дата окончания:*

22.05.2017

*Название проекта:*

Социальный склад

*Объем финансирования:*

300 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Оказание срочной комплексной социальной помощи (натуральная помощь вещами, продуктами, консультации юриста, психолога; консультации по мерам социальной поддержки). За период реализации оказана помощь 1658 семьям г.Перми и Пермского края; в том числе консультации юриста,психолога , социальное сопровождение

*Дата начала:*

22.06.2016

*Дата окончания:*

22.05.2017

*Название проекта:*

Твой шанс

*Объем финансирования:*

49 950,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Предоставление возможности получения профессии для родителей/старших детей из числа семей в ТЖС с помощью краткосрочного профессионального обучения в частном образовательном учреждении (трехстороннее соглашение с АНО «Центр социальных технологий «Радуга», ЧОУ ДПО

«Меркурий», г.Пермь) с целью повышения финансовой самостоятельности семьи. Направление на обучение происходит после собеседования с психологом, целью которого является выяснение обстоятельств необходимости обучения и мотивации прохождения всего курса обучения и дальнейшей реализации в полученной профессии. За период реализации направлены на обучение 10 человек.

*Дата начала:*

23.03.2016

*Дата окончания:*

22.05.2016

*Название проекта:*

«Бессмертный полк – координация и продвижение»

*Объем финансирования:*

149 848,00

*Источники финансирования:*

субсидия (грант) из местного бюджета

*Основные результаты:*

Акция проведена 09 мая 2016 года, количество участников – более 35 000 человек.

*Дата начала:*

22.04.2016

*Дата окончания:*

05.07.2016

*Название проекта:*

Возраст счастья

*Объем финансирования:*

500 000,00

*Источники финансирования:*

иной источник финансирования

*Основные результаты:*

Создан Социальный ролик на ТВ и в интернете, Граффити на соответствующую тематику, проведены Флеш-мобы. Созданы буклеты со сведениями об организациях, кружках, ассоциациях, клубах, занимающихся досугом для людей старшего возраста. Проведен праздник окончания проекта с проведением мастер-классов, презентацией коллективов, раздачей буклетов. Произведены ремонтные работы в центре социальной адаптации по адресу: ул. Таборская, 22а, а именно ремонт столовой и обеспечение необходимым оборудованием, создана спортивная площадка с беседкой на территории центра.

*Дата начала:*

23.08.2016

*Дата окончания:*

22.12.2016

*Название проекта:*

Семейный центр "Территория семьи"

*Объем финансирования:*

200 000,00

*Источники финансирования:*

субсидия (грант) из регионального бюджета

*Основные результаты:*

Создана площадка, для оказания срочной социальной помощи, проведения консультаций. И апробирована технология сопровождения семей. Оказана помощь – 345 семьям, социальное сопровождение – 5 семей.

### Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные ресурсы:

*Назначение:*

Офис организации, размещение социального склада, проведение консультаций.

*Площадь, кв.м.:*

42,00\*

**\*В настоящее время в пользовании на праве аренды организации имеется помещение площадью 230,5 кв.м.**

*Вид права использования:*

аренда

*Оборудование:*

Офисная мебель; Офисная техника (компьютеры 2 шт. (принадлежат сотрудникам), МФУ); Оборудование склада (стеллажи, коробки для сортировки и хранения вещей). Офисная мебель (шкаф для документов – 2, шкаф для одежды – 1, столы – 4, стулья – 5), металлический шкаф для документов - 1, флипчарт – 1; пластиковая тара для хранения вещей на социальном складе - 81 шт.

### Публикации в СМИ:

<http://rifey.ru/news/perm/show_id_43200/21-07-2016-v-permi-rabotaet-socialnyy-sklad-dlya-> maloimushchih-semey <http://city.zvzda.ru/articles/fb6ae298573f><http://zvzda.ru/articles/1832f8d73e13>

# Календарный план

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| 1 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Оформление и заключение договоров с сотрудниками проекта, с организациями по оказанию услуг проекту. | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Оформленные и подписанные договора и другие документы в соответствии с Трудовым законодательством РФ. |
| 2 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Приобретение товарно- материальных ценностей | 04.09.2017 | 30.09.2017 | Материальное обеспечение проекта. Заключение договоров, приобретение канцтоваров, мебели, для обеспечения работы проекта. |
| 3 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Подготовка документации по работе комплексного семейного центра | 04.09.2017 | 30.09.2017 | Подготовка документации по работе проекта, план работы центра. |
| 4 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Подготовка и размещение пресс-релизов о старте проекта | 15.09.2017 | 30.09.2017 | Публичный старт проекта, размещенные материалы в социальных сетях, на сайте организации в СМИ. |
| 5 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Вводный семинар для кураторов службы сопровождения кризисных семей | 30.09.2017 | 31.10.2017 | Организация работы специалистов, ознакомлением с документацией проекта, установка целей и задач специалиста в работе со случаем. |
| 6 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Вводный семинар для кураторов службы замещающих семей | 30.09.2017 | 31.10.2017 | Организация работы специалистов, ознакомлением с документацией проекта, установка целей и задач специалиста в работе со случаем. |
| 7 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Информационное сопровождение проекта | 02.10.2017 | 30.11.2018 | Размещение пресс-релизов и пост-релизов мероприятий проекта, подготовка и публикация новостей о |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работе проекта на интернет- ресурсах организации, в социальных сетях, подготовка материалов для распространения в СМИ |
| 8 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Подготовка и проведение круглого стола по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Организация взаимодействия субъектов профилактики с комплексным семейным центром, план совместных мероприятий. Соглашения о сотрудничестве. |
| 9 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) | Предоставлением срочной социальной помощи в виде одежды, обуви, продуктовых корзин других предметов первой необходимости | 02.10.2017 | 31.10.2018 | Оказание срочной социальной помощи семьям, создание инновационного механизма раннего выявления (путем самообращения) семей с детьми, находящихся на раннем этапе кризиса.Привлечение к эффективному участию в решении социальных проблем обычных граждан. Через пожертвование, вещей продуктов в семейный центр. |
| 10 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) | Предоставление срочной социально-психологической помощи семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и замещающих семей | 03.10.2017 | 31.10.2018 | Проведение не менее 40 социально-психологических консультаций для семей в трудной жизненной ситуации и замещающим семьям. |
| 11 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) | Срочное юридическое консультирование | 03.10.2017 | 31.10.2018 | Проведение не менее 40 юридических консультаций для семей в трудной жизненной ситуации и замещающим семьям. |
| 12 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Сопровождение кризисных семей. Работа со случаем | 04.10.2017 | 15.10.2018 | Не менее 10 семей в месяц в работе у одного специалиста. Составление реабилитационных планов, заключение соглашений, работа в рамках индивидуального плана реабилитации семьи |
| 13 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Сопровождение замещающих семей | 04.10.2017 | 15.10.2018 | Не менее 10 семей в месяц в работе у одного специалиста. Составление реабилитационных планов, заключение соглашений, работа в рамках индивидуального плана реабилитации семьи |
| 14 | Проведение 13 семейных | Семейный клуб для | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Установление более близких |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | кризисных семей на тему: "Психология семьи.Семейные традиции" |  |  | отношений между детьми и родителями, выявление семейных традиций семей, укрепление внутрисемейных связей |
| 15 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: Психология семьи. Семейные традиции" | 15.10.2017 | 31.10.2017 | Установление более близких отношений между детьми и родителями, выявление семейных традиций семей, укрепление внутрисемейных связей |
| 16 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей | 20.10.2017 | 31.10.2017 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 17 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещаемых семей. | 20.10.2017 | 31.10.2017 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 18 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Проведение социологического опроса родителей родителей детей, посещающих школьные и дошкольные образовательные учреждения, по теме: Доступность информации о мерах и возможности получения поддержки семей в трудной жизненной ситуации" | 01.11.2017 | 30.11.2017 | Выявление доступности информации о мерах и возможности получения поддержки семей в трудной жизненной ситуации |
| 19 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: Психологические проблемы ребенка. Последствия травматизации ребенка | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Разбор основных психологических проблем, возникающих у детей в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.Уменьшение последствий психологической травматизации детей |
| 20 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: "Психологические проблемы ребенка, лишенного родительской заботы.Последствия травматизации ребенка" | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Разбор основных психологических проблем, возникающих у детей, потерявших кровных родителей. Уменьшение последствий психологической травматизации детей |
| 21 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 22 | Запуск устойчивой службы | Супервизия работы служб | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Разбор наиболее сложных |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сопровождения замещающих семей. | сопровождения замещающих семей. |  |  | случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 23 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Мониторинг проекта | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Сбор информации по анкетам обратной связи благополучателей проекта, выявление проблемных мест в оказании услуг Комплексным семейным центром |
| 24 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) | Волшебником быть просто! | 11.12.2017 | 23.12.2017 | Сбор и вручение конфет, для формирования сладких подарков, детям из подопечных -малоимущих семей. Итог : не менее 300 новогодних подарков.Вовлечение в участие в акции неравнодушных жителей города Перми. |
| 25 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Возрастные особенности детей. Возрастные кризисы" | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Информирование об особенностях психологического развития детей, разбор основных проблемам взросления ребенка. |
| 26 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: "Возрастные особенности детей. Кризисы" | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Информирование семей по особенностям психологического развития детей, проблем поведения. Особенности возрастных кризисов у детей, разобр основных стадий взросления ребенка и возникающих на них трудностей. |
| 27 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 28 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 29 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Составление дизайн-проекта для комнаты кратковременного пребывания для детей | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Составление дизайн-проекта для комнаты кратковременного пребывания для детей |
| 30 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Злость и агрессия, ложь и воровство у детей. Причины | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Выяснение причин агрессивного поведения, воровства и лжи у детей помогут приобрести детям |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замещающих семей. | их появления и пути решения" |  |  | самоконтроль над собой. Возможность для родителей изменить проблемы в корне и недопущения такого поведения в дальнейшем |
| 31 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: "Злость и агрессия, ложь и воровство у детей. Причины их появления и пути решения" | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Выяснение причин агрессивного поведения, воровства и лжи у детей помогут приобрести детям самоконтроль над собой. Возможность для родителей изменить проблемы в корне и недопущения такого поведения в дальнейшем |
| 32 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.01.2018 | 31.01.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 33 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.01.2018 | 31.01.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 34 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Внешняя супервизия проекта | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Разбор сложностей, возникающих при реализации проекта. Разбор наиболее сложных случаев. Повышение качества и эффективности реализации проекта. |
| 35 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Проведение семейного клуба для кризисных семей на тему: Основы позитивного воспитания детей. Тренинг" | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Научить детей быть самостоятельными, тем, кто умеет брать ответственность на себя, ставить перед собой цели и задачи и обязательно добиваться их исполнения, быть любящим, заботливым и активным по жизни. |
| 36 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Проведение семейного клуба для замещающих семей на тему: Основы позитивного воспитания детей. Тренинг" | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Научить детей быть самостоятельными, тем, кто умеет брать ответственность на себя, ставить перед собой цели и задачи и обязательно добиваться их исполнения, быть любящим, заботливым и активным по жизни. |
| 37 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Проведение ремонта в комнате кратковременного пребывания для детей | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Создание комнаты, пригодной для кратковременного пребывания для детей |
| 38 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи | Сбор продуктовых корзин и бытовой химии. | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Сбор продуктовых корзин с привлечением продуктовых сетей города Перми и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) |  |  |  | активным вовлечением жителей города Перми. |
| 39 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 40 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 41 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Мониторинг проекта | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Сбор информации по анкетам обратной связи благополучателей проекта, выявление проблемных мест в оказании услуг Комплексным семейным центром |
| 42 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Сказкотерапия | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Анализ глубоко спрятанных в памяти проблем, выход из сложных, неоднозначных жизненных ситуаций, актуализация скрываемых детьми личностных моментов, отображение внутреннего конфликта.Помощь в побеждении фобии, привить элементарные бытовые навыки и любовь к окружающей среде, развить фантазию и словарный запас, раскрыть индивидуальность, предостеречь от неприятностей, поднять самооценку, отделить добро от зла, научить преодолевать жизненные трудности. |
| 43 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Праздник посвященный открытию детской комнаты | 01.03.2018 | 30.03.2018 | Проведение праздника посвященного открытию детской комнаты. |
| 44 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Решение конфликтов" | 15.03.2018 | 31.03.2018 | Получение семьей навыка решения конфликтов |
| 45 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: "Решение корнфликтов" | 15.03.2018 | 31.03.2018 | получение семьей навыка решения конфликтных ситуцаций |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.03.2018 | 31.03.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 47 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.03.2018 | 31.03.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 48 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Песочная терапия | 01.04.2018 | 30.04.2018 | Укрепляет отношение между людьми, так как позволяет увидеть человека в творческой свободной обстановке. Поэтому этот тренинг идеально подходит для родителей с детьми. |
| 49 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Медицинские рекомендации для родителей из кризисных семей" | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Информирование родителей о необходимости плановых медицинских осмотров у детей, возможности получения бесплатной медицинской помощи |
| 50 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Проведение семейного клуба для замещающих семей на тему: "Медицинские рекомендации для замещающих родителей" | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Информирование родителей о необходимости плановых медицинских осмотров у детей, возможности получения бесплатной медицинской помощи |
| 51 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 52 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 53 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Профилактика депрессий и асоциального поведения у родителей из кризисных семей" | 15.05.2018 | 31.05.2018 | Обучение родителей безоговорочному принятию детей такими какие они есть; соблюдение единых подходов в воспитании ребенка, с развитием у него таких качеств как самостоятельность, уверенность в себе; участие взрослых в делах и интересах детей и подростков, организация совместной деятельности; предупреждение интеллектуальных и |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эмоциональных перегрузок: организация основного и дополнительного обучения детей с учетом состояния здоровья, интеллектуальных и творческих способностей. |
| 54 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб на тему: Профилактика "эмоционального выгорания" у замещающих родителей.Тренинг | 15.05.2018 | 31.05.2018 | Приобретение навыка по нахождению внутренних и внешних ресурсов для предупреждения эмоционального выгорания |
| 55 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Арт-терапия для детей | 15.05.2018 | 31.05.2018 | В процессе взаимодействия с красками, бумагой, пластилином и своими образами, клиент проявляет себя в результатах своей творческой деятельности, проходит через самопознание и самовыражение.Негативные чувства могут быть выплеснуты в приемлемой форме, пережиты и изменены — в результате человек чувствует облегчение от трудной жизненной ситуации. |
| 56 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 57 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 58 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Мониторинг проекта | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Сбор информации по анкетам обратной связи благополучателей проекта, выявление проблемных мест в оказании услуг Комплексным семейным центром.Изучение документов, проекта. Оценка понимания задач специалистами. Сбор теекущей статистики.Определение необходимых и имеющихся знаний и навыков, позволяет выявить тенденции, динамику. |
| 59 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, | День защиты детей | 21.05.2018 | 25.06.2018 | Подготовка и проведения мероприятий к Дню защиты детей. Для семей благополучателей центра, с привлечение партнеров организации и жителей гшорода Перми. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трудоустройство) |  |  |  |  |
| 60 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Проведение семейного клуба для кризисных семей на тему: "Права и обязанности родителей. Защита прав и интересов ребенка" | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Информирование родителей из кризисных семей об их правах и обязанностях, какие существуют вида материальной помощи малообеспеченным семьям. Защита прав и интересов ребенка. Дополнительные гарантии детей. |
| 61 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Проведение семейного клуба для замещающих семей на тему: "Права и обязанности опекуна. Защита прав и интересов ребенка. | 01.06.2018 | 30.06.2018 | информирование замещающих родителей об их правах и обязанностях.Материальное содержание лиц, состоящих под опекой. защита прав и интересов ребенка. Дополнительные гарантии опекаемых детей (право на образование, медицинское обслуживание, на имущество, на жилое помещение, на труд, пособия и т.д.) |
| 62 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 15.06.2018 | 30.06.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 63 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Внешняя супервизия | 15.06.2018 | 30.06.2018 | Разбор сложностей, возникающих при реализации проекта. Разбор наиболее сложных случаев. Повышение качества и эффективности реализации проекта.Получение рекомендаций супервизора. |
| 64 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 25.06.2018 | 30.06.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 65 | Создание и запуск комнаты кратковременного пребывание для детей из семей благополучателей центра. | Курс для подростков: "Воспитание семьянина". тема 1. Семья и её функции. Отец и мать как воспитатели. Дети в семье | 01.07.2018 | 30.07.2018 | Формирование отношения к семье как к высшей ценности для человека, пропаганда духовно-нравственных семейных традиций и базовых ценностей. |
| 66 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | День семьи! | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Проведения мероприятия для семей благополучателей центра. |
| 67 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 | Проведение семейного клуба для замещающих семей на тему: "Зависимости | 13.07.2018 | 31.07.2018 | Профилактика зависимостей. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | семейных клубов для замещающих семей. | (алкогольная, наркотическая и др.), Предупреждение и пути избавления" |  |  |  |
| 68 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 15.07.2018 | 31.07.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 69 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 70 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: "Зависимости (алкогольная, наркотическая и др.), Предупреждение и пути избавления" | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Профилактика зависимостей. |
| 71 | Проведение работы по оказанию комплексной срочной социальной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (натуральная помощь, услуги юриста, психолога, риэлтора, трудоустройство) | Акция по сбору канцтоваров для детей из подопечных семей | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Сбор канцтоваров совместно с жителями города Перми через задействования Пермских магазинов.Обеспечения канцтоварами не менее 200 детей. |
| 72 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 73 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 15.08.2018 | 31.08.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 74 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей на тему: Безопасность детей в сети Интернет" | 15.08.2018 | 31.08.2018 | Актуальные способы защиты детей в сети интернет.Консультация ИТ- специалиста. |
| 75 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для замещающих семей на тему: Безопасность детей в сети Интернет" | 15.08.2018 | 31.08.2018 | Актуальные способы защиты детей в сети интернет.Консультация ИТ- специалиста. |
| 76 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Мониторинг проекта | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Сбор информации по анкетам обратной связи благополучателей проекта, выявление проблемных мест в |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оказании услуг Комплексным семейным центром.Изучение документов, проекта. Оценка понимания задач специалистами. Сбор текущей статистики.Определение необходимых и имеющихся знаний и навыков, позволяет выявить тенденции, динамику. |
| 77 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб для кризисных семей: "Сексуальное воспитание детей" | 15.09.2018 | 30.09.2018 | Правильно и деликатно проводимое половое воспитание ставит своей целью не оголение человеческих отношений, а освобождение подростка от ложного чувства стыда, формирование в нем уважения к важнейшей стороне человеческой жизни— взаимоотношений между мужчиной и женщиной. |
| 78 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Семейный клуб для замещающих семей: "Сексуальное воспитание детей" | 17.09.2018 | 30.09.2018 | Правильно и деликатно проводимое половое воспитание ставит своей целью не оголение человеческих отношений, а освобождение подростка от ложного чувства стыда, формирование в нем уважения к важнейшей стороне человеческой жизни— взаимоотношений между мужчиной и женщиной. |
| 79 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 20.09.2018 | 30.09.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 80 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 20.09.2018 | 30.09.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |
| 81 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Подготовка и проведение круглого стола по итогам межведомственного взаимодействия в сфере раннего и профилактики социального сиротства | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Подведение итогов проекта по вопросам межведомственного взаимодействия |
| 82 | Проведение 13 семейных клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | Семейный клуб на тему: "Духовное воспитание" | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Беседа с представителем православной церкви |
| 83 | Проведение 13 семейных | Семейный клуб для | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Беседа с представителем |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клубов для семей в трудной жизненной ситуации и 13 семейных клубов для замещающих семей. | замещающих семей на тему: "Духовное воспитание" |  |  | православной церкви |
| 84 | Запуск устойчивой службы сопровождения кризисных семей. | Итоговая супервизия работы служб сопровождения кризисных семей. | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей за время проекта.Профилактика эмоционального выгорания специалистов. Рефлексия. |
| 85 | Запуск устойчивой службы сопровождения замещающих семей. | Итоговая супервизия работы служб сопровождения замещающих семей. | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Разбор наиболее сложных случаев работы с семьей за время работы проекта.Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. Рефлексия |
| 86 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Итоговая внешняя супервизия | 01.11.2018 | 12.11.2018 | Разбор сложностей, возникших при реализации проекта. Разбор наиболее сложных случаев. Получение рекомендаций супервизора. |
| 87 | Организация работы комплексного семейного центра, обеспечение качества проекта. | Итоговая оценка | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Проведение анализа по итогам мониторинга, опросов.Итоговая оценка эффективности реализации проекта, подготовка окончательных финансового и содержательного отчета.Планирование дальнейшего развитие проекта. |

1. **Бюджет**

## Оплата труда

* 1. Оплата труда штатных работников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ) | Количество месяцев (не более 15 месяцев) | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Руководитель проекта | 20 000,00 | 15 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Комментарий: Общее руководство проектом, координация действий всех участников, контроль выполнения задач и достижения целей, участие в составлении отчетности, сдача отчетности. |
| Бухгалтер | 10 000,00 | 15 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Комментарий: Контроль проведения финансовых операций, учет товарно-материальных ценностей, начисление заработной платы и расчет страховых взносов, участие в составлении отчетности, сдача отчетности. |

* 1. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ) | Количество договоров | Общая стоимость | Софинансирование (по всем договорам, в рублях) | Запрашиваемая сумма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник социального склада | 130 000,00 | 1 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Комментарий: Первичный прием семей и выявление потребностей, координация направления семей для дальнейшей работы (социальный работник, психолог, юрист и т.п.), прием вещей и продуктов на складе, организация хранения и выдачи, работа с волонтерами склада. |
| PR сопровождение проекта | 130 000,00 | 1 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Комментарий: Размещение публикаций на сайте организации и в социальных сетях, подготовка и рассылка пресс- и пост- релизов, взаимодействие со средствами массовой информации, участие в подготовке содержательного отчета. |
| Юридическое сопровождение, фандрайзинг | 195 000,00 | 1 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| Комментарий: Разработка документации проекта (формы заявлений, типовые договоры, инструкции и т.п.), заключение договоров с физическими и юридическими лицами, контроль соблюдения требований законодательства на всех этапах реализации проекта, взаимодействие с благотворителями и спонсорами, проведение фандрайзинговых мероприятий, участие в составлении отчетности. |
| Координатор службы сопровождения приемных семей | 195 000,00 | 1 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| Комментарий: Координация работы службы сопровождения приемных семей, организация и проведение семейных клубов приемных семей, сопровождение семей. |
| Координатор службы сопровождения кризисных семей | 195 000,00 | 1 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| Комментарий: Координация работы службы сопровождения кризисных семей, организация и проведение семейных клубов кризисных семей, сопровождение семей. |
| Воспитатель | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Комментарий: Присмотр и уход за детьми в комнате кратковременного пребывания, не более 10 детей в группе. |
| Куратор случая | 130 000,00 | 6 | 780 000,00 | 520 000,00 | 260 000,00 |
| Комментарий: Социальное сопровождение кризисных и замещающих семей, работа со случаем. Не более 10 семей в месяц. |

* 1. Страховые взносы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая сумма (в рублях) | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Страховые взносы с выплат штатным работникам | 135 900,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| Комментарий: Расчет произведен по ставке 30,2% от суммы фонда оплаты труда. |
| Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам | 323 505,00 | 141 960,00 | 181 545,00 |
| Комментарий: Расчет произведен по ставке 27,3% от стоимости услуг расходов по договорам. |

1. Командировочные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель поездки и место назначения (если оно определено) | Расходы на одного работника (в рублях) | Количество работников | Общая стоимость | Софинансирование (по всем командируемым, в рублях) | Запрашиваема я сумма |

1. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Аренда помещения для | 15 000,00 | 15 | 225 000,00 | 225 000,00\* | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размещения офиса и склада |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Помещение для осуществления текущей работы организации на весь период осуществления проекта (15 месяцев), размещения сотрудников, приема семей и проведения консультаций, сбора и хранения вещей и продуктов, передаваемых семьям.**\*В настоящее время с марта 2018 года размер арендной платы за помещение площадью 230,5 кв.м. составляет 58 316,50 рублей, необходимый объем софинансирования за период с марта по ноябрь 2018 года составляет 524 848,25 рублей** |
| Канцтовары | 5 000,00 | 15 | 75 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| Комментарий: Покупка канцтоваров для работы сотрудников, печати заявлений, анкет, договоров, ручек, маркеров, файлов ,папок, бумага для флипчарта, скрепок, кнопок. |

## Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Оборудование и ремонт комнаты кратковременного пребывания | 170 000,00 | 1 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Комментарий: Планируемое помещение для детской комнаты, в удовлетворительном состоянии. Требуется косметический ремонт и приобретение мебели и игрушек, детских книжек. |
| Интернет | 650,00 | 15 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 |
| Комментарий: Взаимодействие с партнерами проекта, связь между сотрудниками, публикация материалов, сопровождение сайта. |
| Услуги банка | 1 500,00 | 15 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| Комментарий: Все финансовые операции осуществляются с использование банковского счета, по договору ПАО Сбербанк |
| Стол офисный | 2 400,00 | 2 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| Комментарий: В связи с увеличением штата сотрудников организации требуется оборудование новых рабочих мест. |
| Стул офисный | 1 000,00 | 6 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Комментарий: В связи с увеличением количества привлекаемых специалистов требуется оборудование новых рабочих мест. В связи с увеличением количества сопровождаемых семей требуются стулья для работы с посетителями. |

1. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |

1. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Юридические консультации | 1 000,00 | 520 | 520 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрено предоставление бесплатной юридической помощи (консультации, составление исковых заявлений и иных документов, при необходимости представительство в суде) обращающимся семьям, общий объем консультаций не менее 40 часов в месяц (в расчете в среднем на 30 семей) |
| Социально-психологические консультации | 1 000,00 | 520 | 520 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрено оказание бесплатной срочной социально-психологической помощи обращающимся семьям, общий объем консультаций не менее 40 часов в месяц (в расчете в среднем на 30 семей) |
| Семинар для специалистов службы сопровождения | 15 000,00 | 2 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Комментарий: Консультация специалистов по работе со случаем, разбор сложных случаев в работе специалистов. |
| Внешняя супервизия | 15 000,00 | 3 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Комментарий: Приглашение внешнего супервизора для оценки и повышения качества реализации проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя супервизия | 3 000,00 | 26 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| Комментарий: Супервизия работы служб сопровождения, разбор наиболее сложных случаев работы с семьей. Повышения качества работы специалистов, профилактика эмоционального выгорания специалистов. |

1. Расходы на проведение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Аренда помещения для проведения "круглых столов" | 4 500,00 | 2 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрено проведения двух "круглых столов" по организации межведомственного взаимодействия в сфере профилактики социального сиротства, офисное помещение не позволяет одновременно разместить планируемое количество участников, продолжительность каждого мероприятия 3 часа, стоимость одного часа аренды 1500 рублей |
| Аренда помещения для проведения "семейных клубов" | 4 500,00 | 26 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрено организация и проведение "семейных клубов" для замещающих и кризисных семей (по одной встрече для каждой категории в месяц, итого две в месяц), основное помещение не позволяет разместить единовременно планируемое количество участников. Продолжительность каждой встречи 3 часа, стоимость одного часа аренды 1500 рублей. |
| Организация кофе- брейков на круглые столы | 1 500,00 | 2 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Комментарий: Закупка воды, чая, кофе, сахара, воды для спикеров, печенье, конфеты. |
| Чаепитие на семейных клубах | 500,00 | 26 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Комментарий: Закупка воды, чая, кофе, сахара, воды для спикеров, печенье, конфеты. |
| Изготовление раздаточных материалов | 100,00 | 70 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Комментарий: Пакет будет включать в себя блокнот, ручку для ведения записей участников, бэйдж, программу мероприятия, анкету обратной связи. |

1. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |

1. Прочие прямые расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |
| Продуктовая корзина | 500,00 | 390 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрено предоставление безвозмездной продуктовой помощи семьям в трудной жизненной ситуации, ежемесячно помощь получают не менее 30 семей. |
| Корзина бытовой химии | 300,00 | 195 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| Комментарий: Проектом предусмотрена безвозмездная передача обратившимся семьям в трудной жизненной ситуации товаров бытовой химии, ежемесячно помощь получают не менее 15 семей. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: | Общая сумма расходов на реализацию проекта | Софинансирование | Запрашиваемая сумма гранта |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 722 955,00 | 1 926 710,00 | 2 796 245,00 |